## Foglio1
Rete Nazionale Inventio
Cronoprogramma adesione 2024-25
|  |  |  | Apr. '24 | Mag. '24 | Giu. '24 | Lug. '24 | Ago. '24 | Set. '24 | Ott. '24 | Nov. '24 | Dic. '24 | Gen '25. | Feb. '25 | Mar. '25 | Apr. '25 | Mag. '25 | Giu. '25 | Set. '25 | Ott. '25 | Nov. '25 | Dic. '25 | Gen. '26 | Feb. '26 | Mar. '26 | Apr. '26 | Mag. '26 | Giu. '26
Descrizione attività | Assegnato a | Inizio | Scadenza
1 - Manifestazione di interesse | DS e Docente Referente | 2024-04-15 | 2024-06-30
2 - Incontri informativi scuole interessate | DS e docenti coinvolti | 2024-06-01 | 2024-08-31
3 - Delibera Collegio Docenti e Consiglio diIstituto | Collegio Docenti, Consiglio di Istituto | 2024-06-01 | 2024-09-30
4 - Richiesta adesione alla Rete (invio documentazione) | DS e Segreteria scuola | 2024-09-01 | 2024-09-30
5 - Accettazione richiesta di adesione | Direzione Nazionale Inventio | 2024-10-01 | 2024-10-31
6 - Individuazione sezioni di attuazione Curricolo | Consiglio di Classe | - | 2024-11-30
7 - Calendario e distribuzione oraria | Consiglio di Classe | - | 2025-11-30
8 - Co-progettazione Docenti-Esperto | Docente Ref. e docenti coinvolti | - | 2025-11-30
9 - Corso di formazione Docenti | Docenti coinvolti | - | -
10 - Assemblea dei Dirigenti e Assemblea dei Docenti | DS, docenti | 2024-11-01 | 2024-11-30
11 - Monitoraggio in entrata studenti | Esperto, Docente ref., Gruppo Fondatore | 2024-11-01 | 2024-12-15
12 - Monitoraggio in entrata docenti | Docente Ref. | 2024-11-01 | 2024-12-15
13 - Pagamento quota di adesione | DSGA, Segreteria Organizzativa | 2024-11-01 | 2024-12-31
14 - Attuazione Curricolo | Docenti coinvolti | 2025-12-01 | 2026-05-31
15 - Monitoraggio in uscita studenti | Esperto, Docente ref., Gruppo Fondatore | 2026-04-01 | 2026-05-31
16 - Monitoraggio in uscita docenti | Docenti Ref. | 2024-06-01 | 2024-06-30